## Sprint Backlog
Sprint | User Story | Task | Status
Sprint 0 | Sebagai tim, saya ingin menyusun PRD agar proyek lebih terarah. | Buat dokumen PRD | Not Started
Sprint 0 | Sebagai desainer, saya ingin membuat wireframe agar UI lebih jelas. | Buat wireframe & flowchart | Not Started
Sprint 0 | Sebagai desainer, saya ingin melakukan user testing awal untuk validasi. | User research & feedback | Not Started
Sprint 1 | Sebagai user, saya ingin mendaftar dan login agar dapat menggunakan aplikasi. | Setup backend & frontend | In Progress
Sprint 1 | Sebagai user, saya ingin memilih level bahasa Inggris saat pertama kali masuk aplikasi. | Buat halaman login & register | In Progress
Sprint 1 | Sebagai developer, saya ingin menyiapkan struktur backend & frontend. | Implementasi autentikasi | In Progress
Sprint 2 | Sebagai user, saya ingin memilih topik belajar agar saya bisa fokus pada bidang tertentu. | Buat model & API topik belajar | Not Started
Sprint 2 | Sebagai user, saya ingin mendapatkan 4 kalimat harian terkait topik. | Tampilkan materi belajar di UI | Not Started
Sprint 2 | Sebagai developer, saya ingin mengintegrasikan AI untuk materi belajar. | Integrasi AI untuk kalimat harian | Not Started
Sprint 3 | Sebagai user, saya ingin mengerjakan soal pilihan ganda untuk latihan. | Buat API soal latihan | Not Started
Sprint 3 | Sebagai user, saya ingin mendengar pengucapan kata dengan suara. | Integrasi text-to-speech | Not Started
Sprint 3 | Sebagai developer, saya ingin menyimpan progress belajar user. | Simpan hasil latihan di database | Not Started

## PRD
Komponen | Deskripsi
Tujuan | Aplikasi belajar bahasa Inggris berbasis AI untuk pemula.
User Persona | Pemula yang ingin belajar bahasa Inggris secara mandiri.
Fitur Utama | Register & Login, Pemilihan Level, Materi Belajar, Soal Latihan, Text-to-Speech.
Teknologi | Frontend: React.js, Tailwind CSS. Backend: Express.js, Sequelize (MySQL). AI API: OpenAI.
Arsitektur | Diagram arsitektur mencakup frontend, backend, database, dan AI API.

## UIUX Plan
Tahapan | Deskripsi
Wireframing | Buat sketsa UI aplikasi (login, dashboard, latihan).
Prototyping | Buat desain high-fidelity di Figma.
User Testing | Kumpulkan feedback dari calon pengguna dan iterasi desain.

## Timeline
Sprint | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Status
Sprint 0 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | Not Started
Sprint 1 | 2025-03-27 | 2025-04-02 | Not Started
Sprint 2 | 2025-04-03 | 2025-04-09 | Not Started
Sprint 3 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | Not Started